TAHAPAN DAN KEGIATAN MONEV 2024

| No | Tahapan dan Kegiatan | Waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rapat Pleno I |  |
|  | Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev | 22 April 2024 |
| 2 | Rapat Pleno II |  |
|  | a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev | 6-7 Mei 2024 |
|  | b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev | 6-7 Mei 2024 |
|  | c. Penetapan Metode dan Teknik Monev | 6-7 Mei 2024 |
| 4 | Sosialisasi MONEV KIP dengan Badan Publik | 13 – 31 Mei 2024 |
| 5 | Pengisian SAQ E-Monev Badan Publik | 3 Juni - 3 Juli 2024 |
| 6 | Verifikasi E-Monev | 4 – 11 Juli 2024 |
|  | Masa Sanggah dan Perbaikan | 12 –19 Juli 2024 |
| 7 | Verifikasi dan Penetapan Hasil | 22 Juli – 2 Agustus 2024 |
| 8 | Kunjungan Lapangan (Visitasi) Badan Publik | 5 Agustus – 31 Agustus 2024 |
| 9 | Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi | 2 – 23 Sep 2024 |
| 10 | Rapat Pleno V |  |
|  | Penetapan Hasil verifikasi dan Pemeringkatan BP | 25 – 30 Sep 2024 |
| 11 | Pengumuman Hasil Pemeringkatan BP (Anugrah KIP) | 24 Oktober 2024 |